**Муниципальный план мероприятий по сопровождению**

**общеобразовательных организаций в рамках реализации магистральных направлений**

**«Школа Минпросвещения России»**

*Углегорский городской округ*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответственные** |
| 1. **Организационно-управленческое сопровождение**
 |
| 1. | Разработка муниципального плана мероприятий по сопровождению образовательных организаций в рамках реализации магистральных направлений «Школа Минпросвещения России» | до 15 октября 2023 | Управление образования  |
| 2. | Формирование состава муниципальных координаторов/методистов, ответственных за сопровождение и реализацию Проекта в муниципальных образованиях | до 5 октября 2023 года | Управление образования |
| 3. | Формирование состава управленческой команды в ОО для разработки и реализации Программ развития | сентябрь 2023 года | ОО |
| 4. | Участие в самодиагностике общеобразовательных организаций, впервые вовлеченных в Проект, на федеральном информационном ресурсе | сентябрь 2023 года | Управление образования ОО |
| 5. | Проведение анализа результатов самодиагностики ОО на муниципальном уровне (получение результатов анализа на региональном уровне), определение стартового уровня вхождения в проект, выявление дефицитов | сентябрь 2023 года | Управление образования ОО |
| 6. | Осуществление оценки профессиональных компетенций педагогических работников ОО - участников Проекта | по отдельному графику | ОО |
| 7. | Проведение мониторинга программ развития образовательных организаций, разработанных с учетом целевых ориентиров и магистральных направлений проекта «Школа Минпросвещения России» на период до 2025 года | октябрь-ноябрь 2023 года | Управление образования ОО |
| 8. | Проведение мониторинга плана мероприятий по реализации магистральных направлений «Школа Минпросвещения России», разработанных образовательными организациями на основе анализа результатов самодиагностики | январь 2023 годамай 2024 года | Управление образования ОО |
| 9. | Проведение совещаний с руководителями образовательных организаций по вопросам реализации магистральных направлений «Школа Минпросвещения России» | в течение учебного года | Управление образования ОО |
| 1. **Научно-методическое сопровождение руководящих и педагогических работников**
 |
| 10. | Осуществление методического сопровождения ОО - участников Проекта в проведении самодиагностики и вопросах реализации проекта | в течение учебного года по отдельному плану | Управление образования  |
| 11. | Представление и распространения успешных практик реализации Проекта | в течение учебного года | Управление образования  |
| 12. | Участие в региональном конкурсе «Лучшая управленческая команда» | май 2024 года | Управление образования  |
| 13. | Организация планирования деятельности районных методических объединений, школьных методических объединений в рамках реализации Проекта | до 5 октября 2023 года | Управление образования ОО |
| **3. Информационное сопровождение** |
| 14. | Организация информационно-просветительской работы с профессиональным сообществом и общественностью по вопросам реализации магистральных направлений модели «Школы Минпросвещения России» | в течение учебного года | Управление образования ОО |
| 15. | Размещение информации о результатах участия в реализации Проекта «Школы Минпросвещения России» на официальных сайтах Управления образования, ОО | в течение учебного года | Управление образования ОО |