Отчет об исполнении муниципальной программы

«Развитие образования в Углегорском городском округе» за 2024 год

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы «Развитие образования в Углегорском городском округе», достигнутые за 2024 год

Деятельность Управления образования Углегорского муниципального округа Сахалинской области (ранее – Управление образования Углегорского городского округа) в 2024 году осуществлялась в рамках перечня мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Углегорском городском округе» (далее – Программа), утвержденной постановлением администрации Углегорского городского округа от 06.02.2023 № 122.

Цель Программы - обеспечение доступности качественного образования, соответствующего современным требованиям и перспективным задачам социально-экономического развития Углегорского городского округа

Задачи Программы:

1. Обеспечение доступности и качества дошкольного образования в Углегорском городском округе.	     		      2. Обеспечение доступности и качества общего образования, соответствующего требованиям развития экономики Углегорского городского округа, современным потребностям общества и граждан.

3. Создание условий для устойчивого развития системы воспитания и дополнительного образования детей, поддержка талантливой молодежи.

4. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

5. Обеспечение эффективного участия бюджетных муниципальных образовательных организаций Углегорского городского округа в бюджетном процессе.

Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2024 год составлял   1 833 481,1 тыс. рублей. Процент освоения составил 99,1 %.

В ходе реализации мероприятий Программы достигались следующие целевые показатели:

1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования).

2. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования).

3. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей).

4. Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием (отношение численности учащихся, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, к численности детей в возрасте 7-17 лет).

5. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций.

6. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе общеобразовательных организаций.			7. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений.

7. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений.

8. Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет).

9. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

находящихся под опекой, в приемной семье.

10. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями из специализированного жилого фонда.

11. Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций.

По результатам 2024 года доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) достигла – 59%. Показатель достигнут.

Показатель доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) составил 100 %. Показатель достигнут.

Показатель обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей) составил 913 мест. Показатель достигнут.

В 2024 году показатель охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием (отношение численности учащихся, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, к численности детей в возрасте 7-17 лет) составил 99,8 %. Показатель достигнут.

В 2024 году показатель доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций составил 83,75 %. Плановый показатель 90,9% не достигнут.

Показатель удельный вес числа общеобразовательных организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе зданий общеобразовательных организаций, составил 54,5 % Показатель 54,5% достигнут (категория обратных показателей).

Показатель доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, составила запланированные 0 %. Показатель достигнут (категория обратных показателей).

Показатель охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) составил 85,2 %. Показатель не достигнут.

Показатель количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, в приемной семье, составил 114 человек. Показатель достигнут (категория обратных показателей).

Показатель количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями из специализированного жилого фонда, составил 18 человек. Показатель не достигнут.

Показатель удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций составил 20 %. Показатель не достигнут.

Расчеты показателей оценки эффективности муниципальной программы

1.	Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы);

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы).

Если СДi > 1 то значение СДi принимается равным 1.

На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

где:

СД - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограмм);

N - число индикаторов (показателей) в муниципальной программе (подпрограмме).

1.1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования):

59 % / 31% = 1,0

1.2. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)

100% / 100% = 1,0

1.3. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей)

913 / 896 = 1,0

1.4. Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием (отношение численности учащихся, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, к численности детей в возрасте 7-17 лет) составил:

99,8% / 99,78% = 1,0

1.5. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций:

83,75% / 90,9% = 0,92

1.6. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе зданий общеобразовательных организаций:

54,5% / 54,5% = 1 (обратный показатель)

1.7. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений:

0% / 0% = 1,0

1.8. Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет)

85,2% / 85,3 % = 0,99

1.9.  Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, в приемной семье:

114 чел. / 141 чел. = 1 (обратный показатель)

1.10. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями из специализированного жилого фонда:

18 чел. / 20 чел. = 0,9

1.11. Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций:

20% / 27% = 0,74

Средний индикатор: 10,55/11 = 0,96

2.	Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп,

где:

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году

16/16 = 1,0

3.	Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение кассовых расходов областного бюджета, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп,

где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы);

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году

1 831 351,3/1 815 80,8 = 0,99

4. Интегральный показатель эффективности муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3,

где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы (подпрограммы);

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й муниципальной программы (подпрограммы);

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы (подпрограммы);

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов j-й муниципальной программы (подпрограммы):

(0,96+1,0+0,99)/3 = 0,98

2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижения целей муниципальной программы «Развитие образования в Углегорском городском округе», достигнутые за 2024 год

2.1. Задача Программы: Обеспечение доступности и качества дошкольного образования в Углегорском городском округе.

Дети с 1,5 лет принимаются во все детские сады пгт. Шахтерска (3 группы), в МБДОУ № 2 с. Краснополье (1 группа), в МБДОУ № 22 с. Бошняково (1 группа), в МБДОУ № 3 «Радуга» г. Углегорска (1 группа).

В группах МБДОУ № 8 пгт. Шахтерск, МБДОУ № 15 пгт. Шахтерск, МБДОУ № 3 «Радуга» г. Углегорска имеются свободные места для зачисления. С родителями, желающими отдать ребенка в детский сад с 1,5 лет, проводится предварительная работа, дети заранее направляются на медицинский осмотр с тем, чтобы по достижении 1,5 лет ребенок сразу мог быть зачислен в детский сад.

Таким образом, потребность в местах для детей с 1,5 лет в Углегорском городском округе закрыта полностью. Актуальный спрос на предоставление мест в дошкольные организации округа отсутствует.

По желанию родителей в МБДОУ пгт. Шахтерска (18 мест), в МБДОУ № 22 с. Бошняково (3 места), в МБДОУ № 3 «Радуга» г. Углегорска (8 мест) имеется возможность для зачисления детей с 1 года. В настоящее время данные детские сады посещают 61 детей с 1-2 лет.

В качестве альтернативной формы дошкольного образования развернута сеть из 10 консультативных пунктов (АППГ – 10) при ДОУ г. Углегорска, пгт. Шахтерск, с. Краснополье, с. Бошняково для детей, не посещающих детский сад, с целью обеспечения единства и преемственности семейного и общественного воспитания, оказания психолого-педагогической помощи родителям, поддержки всестороннего развития личности детей, не посещающих образовательные учреждения. В 2024 в консультативные пункты зачислены 265 детей.

В качестве дополнительных форм дошкольного образования в округе функционируют группы развития «Школа дошкольника» на базе учреждений дополнительного образования (МБОУ ДО ДДТ пгт. Шахтерск и МБОУ ДО ДДТ г. Углегорска).	 В 2024 году в данных объединениях занималось 70 дошкольников.

В 2024 году все ДОУ осуществляли инклюзивное образование.

В МБДОУ № 8 пгт. Шахтерск, МБДОУ № 15 пгт. Шахтерск, МБДОУ № 27 г. Углегорска функционируют группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи (4 группы), которые посещают 46 воспитанников (АППГ – 38), направленных в данные группы по заключению психолого-медико-педагогической комиссии.

2.2. Задача Программы: Обеспечение доступности и качества общего образования, соответствующего требованиям развития экономики Углегорского городского округа, современным потребностям общества и граждан.

В 2024 году на конец отчетного периода в муниципалитете функционировало 7 дневных средних общеобразовательных учреждений, 1 основная общеобразовательная школа, 1 начальная школа эстетического развития с общим числом обучающихся 2121 чел. (АППГ -  2150 чел.). В 2024 году обучение во вторую смену в общеобразовательных учреждениях не велось.

Во всех общеобразовательных учреждениях муниципалитета имеются спортивные залы, оснащенные в соответствии с требованиями к оборудованию спортивных залов. Все школы имеют центральное водоснабжение, канализацию, теплоснабжение. В 8 общеобразовательных учреждениях имеются 9 столовых для организации горячего питания обучающихся, пищеблоки, которые укомплектованы современным технологическим оборудованием (учащиеся начальной школы эстетического развития питаются по договору МБОУ СОШ № 5 г.Углегорска).

Во всех школах имеются библиотеки с книжным фондом, который постоянно пополняется и обновляется; имеются медиатеки с набором электронных ресурсов по всем предметам учебного плана. Все школы имеют оборудованные компьютерные классы с выходом в Интернет. В двух школах имеются актовые залы.

Во всех общеобразовательных учреждениях муниципалитета обеспечены условия для комплексной безопасности детей в учреждении, а именно: все здания оборудованы АПС, СОУЭ, аварийным освещением здания, системами внутреннего и наружного видеонаблюдения, имеется наружное освещение территорий, закрепленных за школами. Школы обеспечены противопожарным водоснабжением. Входные двери в учреждения выполнены из материалов, позволяющих обеспечить надёжную защиту от несанкционированного проникновения посторонних лиц в учреждение. Во всех школах входы в здание оборудованы домофонами.

Территории всех общеобразовательных учреждений, кроме школы № 2 г. Углегорска, имеют капитальное ограждение по всему периметру. В школе № 2 г. Углегорска требуется частичный ремонт ограждения, который будет выполнен при условии выделения финансовых средств в местном бюджете. На входных калитках всех школ, кроме МБОУ СОШ № 5 г. Углегорска, оборудованы домофоны. В данном учреждении установка домофона признана нецелесообразной по причине проходного характера территории учреждения.

Во всех школах установлена кнопка «Экстренного вызова полиции». Пропускной режим во всех школах Углегорского района обеспечивается силами специализированных охранных предприятий. Во всех школах разработаны и актуализированы Паспорта безопасности.

МБОУ СОШ с. Бошняково имени Дорошенкова П.И. и МАОУ СОШ «Синтез» пгт. Шахтерск, МБОУ СОШ № 5 г. Углегорска в 2024 году работали в режиме муниципальных опорных учреждений.

2.3. Задача Программы: Создание условий для устойчивого развития системы воспитания и дополнительного образования детей, поддержка талантливой молодежи

Дополнительное образование детей осуществляется в общеобразовательных

организациях и учреждениях дополнительного образования. Все объединения дополнительного образования бесплатны и доступны для детей.

В системе образования муниципалитета стабильно функционируют 2 Дома детского творчества: в г. Углегорске и в пгт. Шахтёрск В Домах детского творчества в 2024 году 1832 детей посещали 57 объединений по следующим направленностям: техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, туристко-краеведческая, социально-гуманитарная. Образовательный процесс в организациях дополнительного образования обеспечивает вариативность, открытость образования, свободу выбора обучающимися образовательной направленности, собственной траектории образования (АППГ – 2139).

В школах округа осуществляется образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам различных направленностей и внеурочная занятость учащихся.

В 2024 году в 76 объединениях, открытых в школах (АППГ – 70), занимались 1266 учащихся (АППГ - 1055 учащихся). Объединения дополнительного образования функционируют во всех общеобразовательных учреждениях округа. В рамках реализации Федерального государственного образовательного стандарта во всех школах реализуются программы внеурочной деятельности, в которые вовлечены учащиеся 1-11 классов. Реализуются 261 программ (АППГ - 232 программ) внеурочной занятости с охватом 100% учащихся.

2.4. Задача Программы: Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

За период 2024 года в целях обеспечения прав, свобод и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в МО реализованы следующие права детей:

- право на обучение – 18 (АППГ – 18 человек);

- право на обеспечение жилым помещением – 22 (АППГ – 20 человек);

- право на труд – 68 (АППГ – 79 человек).

Продолжительность ожидания жилья по аналогии с предыдущим годом минимальная: согласно требованиям действующего законодательства лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечиваются благоустроенными жилыми помещениями по факту предъявления соответствующего заявления.

В отношении жилых помещений, закреплённых за детьми данной категории, специалистами опеки и попечительства еженедельно осуществляется контроль обеспечения их надлежащего санитарного и технического состояния, оформляются соответствующие акты сохранности, в том числе оказывается консультационная помощь опекунам в вопросах осуществления надзора за жилыми помещениями, принадлежащими детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на праве собственности.

Для реализации цели и поставленных задач по пропаганде семейных форм устройства специалисты опеки и попечительства используют различные формы работы:

- проводят консультации по вопросам семейного устройства детей, лишенных родительской любви и заботы, разъясняют информацию о формах семейного устройства, отвечают на вопросы;

- разрабатывают печатные информационные материалы (буклеты, памятки, листовки, брошюры) различной тематики, в том числе пропагандирующие семейные формы устройства детей-сирот;

- принимают активное участие в подготовке статей для публикации с информацией для граждан, замещающих родителей;

- проводят семинары и заседания Клуба приемных семей «Забота» по вопросам пропаганды форм семейного устройства.

Ежедневно специалистами опеки и попечительства Управления образования Углегорского городского округа оказываются замещающим родителям консультации по юридическим, социальным и другим вопросам. Совместно со специалистами опеки с замещающими семьями работают социальные педагоги, психолог ГБУ «ЦПППСиД».

2.5. Задача Программы: Обеспечение эффективного участия бюджетных муниципальных образовательных организаций Углегорского городского округа в бюджетном процессе.

В эту подпрограмму включено одно основное мероприятие:

- обеспечение деятельности Управления образования Углегорского городского округа.

3. Непосредственные результаты реализации

основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

3.1. Подпрограмма 1: Повышение доступности и качества дошкольного образования.

Мероприятия подпрограммы № 1 «Повышение качества и доступности дошкольного образования, в том числе в сельской местности» включают три основных мероприятия:

1) Организация дошкольного образования.

2) Развитие инфраструктуры доступности качественного дошкольного образования.

3) Повышение доступности и качества дошкольного образования.

Система дошкольного образования состоит из дошкольных образовательных учреждений, представляющих спектр следующих образовательных услуг: детские сады комбинированного типа (МБДОУ № 27 г. Углегорска, МБДОУ № 15 г. Шахтерска, МБДОУ № 8 пгт. Шахтерска) (группы общеразвивающей и компенсирующей направленности), детский сад присмотра и оздоровления (МБДОУ № 1 г. Углегорска), детские сады общеразвивающей направленности (МБДОУ № 3, 7, 26 г. Углегорска; МБДОУ № 14 пгт. Шахтерск, МБДОУ № 2 с. Краснополье, МБДОУ № 22 с. Бошняково); группы кратковременного пребывания детей в СОШ (СОШ с. Лесогорское, СОШ с. Поречье).

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до семи лет в Углегорском городском округе по итогам 2024 года составляет 100 %.

Численность самого маленького населения, от 0 до 6,5 лет, по данным Росстата – 1166 детей (АППГ – 1265). 10 детских садов и 2 дошкольные группы в школах с. Лесогорское, с. Поречье, по состоянию на 01.01.2025, посещают 829 воспитанников от 1 года до 7 лет (АППГ – 896), из них детей с ОВЗ – 62, 14 детей-инвалидов с ОВЗ и 1 ребенок-инвалид без ОВЗ. Из общего числа детей, посещающих муниципальные детские сады, 168 детей из многодетных семей, 8 детей находятся под опекой.

За отчетный период охват детей 1,5-7 лет услугами дошкольного образования составил 78,9 % (АППГ – 79,7%). Детские сады № 8 и № 14 пгт. Шахтерск, МБДОУ №3 «Радуга» г. Углегорска ведут прием детей с возраста одного года.

Число детей, поставленных на учет для предоставления места в детский сад, по состоянию на 01.01.2025 составляет 122 ребенка, в том числе в возрасте от 0 до 1 года – 42 чел., от 1 года до 3 лет – 71 чел., с 3 до 7 лет - 9 чел. На 2024/2025 учебный год в дошкольные образовательные учреждения округа предоставлены места для 178 детей (АППГ – 154).

В округе из 10 дошкольных учреждений 70% детских садов имеют общеразвивающий вид деятельности, детские сады № 8 и № 15 пгт. Шахтерск, № 27 г. Углегорска - комбинированного вида деятельности с группами для детей с нарушениями речи.

В МБДОУ № 1 г. Углегорска, МБДОУ № 8 пгт. Шахтерск, МБДОУ № 14 пгт. Шахтерск, МБДОУ № 15 пгт. Шахтерск, МБДОУ № 22 с. Бошняково, МБДОУ № 26 и МБДОУ № 27 г. Углегорска на бесплатной основе реализуются дополнительные образовательные программы по социально-гуманитарному, физкультурно-спортивному, естественно-научному и художественно-эстетическому направлениям. В 2024 году объединения дополнительного образования в ДОУ посещали 238 дошкольников.

При решении задачи доступности дошкольного образования важно не забывать о его качестве. Потребность в инклюзивном образовании возникает при зачислении особого ребенка в ДОУ. Все образовательные организации МО обязаны создавать условия для обучения и развития детей-инвалидов и детей с ОВЗ, которые включают в себя:

- разработку индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) для особого ребенка в соответствии с медико-педагогическими рекомендациями;

- обеспечение комплексной реализации ИОМ всеми специалистами ДОУ;

- ведение дневников наблюдений, документации взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам развития особого ребенка;

- обеспечение развивающей предметно-образовательной среды для реализации ИОМ, в т.ч. наличие сенсорного оборудования (2 сенсорные комнаты в МБДОУ № 14 пгт. Шахтерск, МБДОУ № 27 г. Углегорска, сенсорные уголки во всех остальных ДОУ);

- оказание консультаций родителям (законным представителям) по вопросам дошкольного образования особого ребенка;

- деятельность в ДОУ психолого-медико-педагогических консилиумов, договоры о взаимодействии этих консилиумов с территориальной психолого-медико-педагогической комиссией.

В 2024 году МБДОУ № 1, № 3, № 26 и № 27 г. Углегорска работали в режиме опорных учреждений (образовательной учреждение, педагогический коллектив которого имеет опыт инновационной деятельности и показывает высокие результаты в обучении и воспитании обучающихся).

В 2024 году произведено благоустройство территории МБОУ № 22 с. Бошняково на 20 000,0 тыс.руб.

Материально-техническая оснащенность всех ДОУ соответствует требованиям действующих нормативов, в т. ч. мебель, игровое оборудование, которые приобретены с учетом санитарных и психолого-педагогических требований. Учебно-методическими пособиями детские сады укомплектованы на 100%. Все учреждения на 100% оснащены компьютерами, доступом в Интернет, имеют свои официальные сайты, на которых размещается информация в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Расчеты показателей оценки эффективности подпрограммы

Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы);

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы).

Если СДi > 1 то значение СДi принимается равным 1.

На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

где:

СД - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограмм);

N - число индикаторов (показателей) в муниципальной программе (подпрограмме).

1.1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования):

59 % / 31% = 1,0

1.2. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования:

100% / 100% = 1,0

1.3. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей)):

913 / 896 = 1,0

Средний индикатор: (1,0+1,0+1,0)/3=1,0

Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп,

где:

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году:

3 / 3 = 1

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение кассовых расходов областного бюджета, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп,

где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы);

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году

583 377,8 /584 121,9 = 0,99

Интегральный показатель эффективности муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3,

где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы (подпрограммы);

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й муниципальной программы (подпрограммы);

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы (подпрограммы);

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов j-й муниципальной программы (подпрограммы):

(1+1+0,99)/3=0,99

Расходная часть подпрограммы № 1 «Повышение качества и доступности дошкольного образования, в том числе в сельской местности» исполнена на 93,9%, в том числе:

- по мероприятиям «Обеспечение доступности качественного дошкольного образования» исполнение составило 99,9%.

- мероприятия по развитию инфраструктуры доступности качественного дошкольного образования выполнены на 100%.

- мероприятие «Повышение доступности и качества дошкольного образования» исполнено на 95,7%.

Не освоена субсидии местного бюджет в размере 262,7 тыс. руб., предусмотренная на дополнительное питание льготной категории детей в связи с уменьшением количества получателей.

Все показатели по остальным индикаторам подпрограммы выполнены в полном объеме.

Таким образом, муниципальная подпрограмма «Повышение качества и доступности дошкольного образования, в том числе в сельской местности» реализована в 2024 году на 99,6%.

3.2. Подпрограмма 2: «Повышение доступности и качества общего образования, в том числе в сельской местности»

В подпрограмму № 2 «Повышение доступности и качества общего образования, в том числе в сельской местности» включено 6 основных мероприятий:

1. Организация общего образования.

2. Развитие инфраструктуры доступности качественного общего образования в общеобразовательных организациях.

3. Повышение доступности и качества общего образования.

4. Питание обучающихся в общеобразовательных организациях.

5. Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей.

В 7 средних школах, 1 основной и 1 начальной школе округа по состоянию на 20.09.2024 года численность учащихся составила 2121 учащихся. В школах округа обучалось 38 детей-инвалидов, из которых 1 - с применением дистанционных образовательных технологий. 171 учащихся обучаются по индивидуальному учебному плану (АППГ – 162), из них 10 учащихся обучаются на дому (АППГ – 26). По адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 20.09.2024 обучалось 51 учащихся, по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с задержкой психического развития – 85 школьников, по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями речи – 23, по адаптированной основной общеобразовательной программе для глухих и слабослышащих детей – 3, по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с расстройствами аутистического спектра – 2, опорно-двигательного аппарата  - 3, зрения - 2.

В 2024 году сеть общеобразовательных организаций изменилась: реорганизована МБОУ ООШ с. Никольское. Обучающиеся с начала 2024/2025 учебного года перешли на обучение в МБОУ ООШ № 2 г. Углегорска.

По результатам 1 полугодия 2024/2025 учебного года успешно освоили основные общеобразовательные программы (уровень обученности) 95,3% от общего количества аттестуемых учащихся (АППГ – 96,25 %). По результатам 1 полугодия 2024/2025 учебного года не освоили образовательные программы 67 человека (АППГ – 72): из них программы начального общего образования – 18 учащихся, основного общего – 45 учащихся, среднего общего – 7 учащихся.

Показатель качества знаний в округе составил 34,2 % (649 обучающихся), (АППГ – 606 (31,6 %) учащихся окончили учебный год на «хорошо» и «отлично»).

Доступность и качество образования не может быть обеспечено без создания современных условий осуществления образовательного процесса. В образовательных учреждениях проводятся мероприятия по улучшению условий обучения, охраны жизни и здоровья обучающихся и работников. В 1 полугодии 2024/2025 учебного года в 6 общеобразовательных учреждениях функционировали 8 групп продленного дня, которые посещали 165 учащихся (АППГ – 9 групп, 174 учащихся). В 8 общеобразовательных учреждениях оборудованы пищеблоки для организации полноценного горячего питания обучающихся. МБОУ НОШЭР г. Углегорска функционирует на базе учреждения дополнительного образования Дома детского творчества г. Углегорска и своего пищеблока не имеет. Учащиеся МБОУ НОШЭР г. Углегорска питаются по договору, заключенному с МБОУ СОШ № 5 г. Углегорска. Школьные столовые работают на сырье поставщиков.

Горячим питанием охвачены все школьники. Помимо питания учащихся 1-4 классов и льготных категорий учащихся, на питание которых выделяются средства областного бюджета, горячим питанием из средств местного бюджета обеспечены все оставшиеся школьники.

Шесть общеобразовательных учреждений осуществляют подвоз учащихся от места проживания к месту обучения и обратно. Все шесть единиц автотранспорта соответствуют требованиям ГОСТа Р 51160-98, оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС.

Количество автотранспорта, закрепленного за школами и задействованного для перевозки детей по «школьным маршрутам», соответствует потребностям в обеспечении подвоза от места проживания к месту обучения и обратно на территории Углегорского городского округа. Степень обеспеченности школьными автобусами на 2024 год составляет 100 %.

Развитие системы поддержки талантливых детей - одна из главных задач для системы образования. Дети и молодежь округа принимают активное участие в соревнованиях, олимпиадах, конкурсах различного уровня.

По итогам 2023/2024 учебного года в Углегорском городском округе 6 выпускников отмечены федеральной медалью «За особые успехи в учении», учрежденными Министерством образования и науки Российской Федерации (АППГ – 1). Знак отличия Сахалинской области за особые успехи в учении, Почетный памятный диплом и премию Сахалинской области в этом году получил 1 выпускник МБОУ СОШ № 5 г. Углегорска.

Всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным предметам является самым масштабным мероприятием. В 2024/2025 учебном году в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 119 учащихся из 6 школ района (АППГ - 86 учащихся из 8 школ). Победителей и призеров – 15 учащихся (АППГ - 19 учащихся). По-прежнему лидерами являются школы «Синтез», УСОШ № 5, УСОШ №1. В отчетном году по 1 призеру появилось в Углегорской школе № 2 и Краснопольской школе.

В 2024 году на благоустройство территории МАОУ СОШ «Синтез» пгт. Шахтерск израсходовано 73 747,5 тыс.руб., на ремонт цоколя этой же школы – 693,2 тыс.руб., на капитальный ремонт системы отопления МБОУ СОШ с. Бошняково имени Дорошенкова П.И. – 6 306,9 тыс.руб.

Расчеты показателей оценки эффективности подпрограммы:

Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы);

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы).

Если СДi > 1 то значение СДi принимается равным 1.

На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

где:

СД - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограмм);

N - число индикаторов (показателей) в муниципальной программе (подпрограмме).

1.1.	Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием (отношение численности учащихся, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, к численности детей в возрасте 7-17 лет:

99,8% / 99,78% = 1

1.2.	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций:

83,75% / 90,9% = 0,92

1.3.	Удельный вес числа общеобразовательных организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе зданий общеобразовательных организаций:

54,5 % / 54,5% = 1 (обратный показатель)

1.4.	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений:

0% / 0% = 0,99 (обратный показатель)

Средний индикатор: (1+0,92+1+1)/4=0,98

Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп,

где:

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году:

5/5=1,0

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение кассовых расходов областного бюджета, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп,

где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы);

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году:

941 689,8 /949 670,3 = 0,99

Интегральный показатель эффективности муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3,

где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы (подпрограммы);

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й муниципальной программы (подпрограммы);

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы (подпрограммы);

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов j-й муниципальной программы (подпрограммы):

(0,98+1,0+0,99)/3=0,99

Расходная часть подпрограммы № 2 «Повышение доступности и качества общего образования, в том числе в сельской местности» исполнена на 99,2%, в том числе:

- мероприятие «Организация общего образования, в том числе в сельской местности», освоена на 99,3%;

- мероприятие «Развитие инфраструктуры доступности качественного общего образования в общеобразовательных организациях» освоено на 98,5%;

- по мероприятию «Повышение доступности и качества общего образования» процент исполнения составил 100 %.

- питание обучающихся в общеобразовательных организация: освоение составило 98,8%, из них субсидия местного бюджета исполнена на 96,7%, субсидия областного бюджета на 100%, субсидия федерального бюджета 100%.

- по мероприятию «Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей» исполнение составило 80% (отмена проведения ряда мероприятий   в связи с неблагоприятными погодными условиями в декабре).

По остальным индикаторам подпрограммы:

- показатели «Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием», «Удельный вес числа общеобразовательных организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе зданий общеобразовательных организаций», «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений» выполнены в полном объеме;

- показатель «Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций» составил 83,75 %. Плановый показатель 90,9% не достигнут по объективным причинам. Только 2 школы имеют по проекту актовый зал. Во всех остальных школах созданы условия для проведения массовых мероприятий, однако на повышение показателя это не влияет. Кроме того, все школы имеют возможность при необходимости переходить на дистанционное обучение, однако они не реализуют образовательные программы с помощью дистанционных технологий на постоянной основе.

Таким образом, муниципальная подпрограмма «Повышение доступности и качества общего образования, в том числе в сельской местности» реализована в 2024 году на 99%.

3.3. Подпрограмма № 3 «Развитие системы воспитания и дополнительного образования»

Мероприятия этой подпрограммы включают четыре основных мероприятия:

1. Организация дополнительного образования.

2. Развитие инфраструктуры доступности качественного дополнительного образования.

3. Повышение качества дополнительного образования.

4. Создание условий для выявления и развития детской одаренности, воспитания детей и подростков.

Дополнительное образование детей осуществляется в общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного образования.

Сеть учреждений дополнительного образования в 2024 году по сравнению с предыдущим годом не изменилась. Каждое учреждение дополнительного образования в округе своеобразно и, дополняя друг друга, все вместе создают качественное образовательно-воспитательное пространство.

Образовательный процесс в учреждениях дополнительного образования обеспечивает открытость образования, свободу выбора учащимися образовательной направленности. Все объединения бесплатны и доступны для детей. Образовательный процесс в организациях дополнительного образования обеспечивает вариативность, открытость образования, свободу выбора обучающимися образовательной направленности, собственной траектории образования.

В муниципалитете осуществляют свою деятельность две организации дополнительного образования, подведомственные Управлению образования – муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования Дома детского творчества г. Углегорска и пгт. Шахтёрск. В Домах детского творчества Углегорского городского округа в 2024 году 1832 детей посещали 57 объединений по следующим направленностям: техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, туристко-краеведческая, социально-гуманитарная.

В школах округа также осуществляется образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам различных направленностей и внеурочная занятость учащихся. В 2024 году в 76 объединениях, открытых в школах, занимались 1266 учащихся.

Детские сады также реализуют дополнительные общеобразовательные программы различных направленностей с учетом заказа родителей и интересов детей.

В целях развития движения РДДМ в 9 образовательных организациях открыты первичные отделения Движения первых. На официальном сайте организации зарегистрированы более 869 учащихся. В 7 школах (кроме Углегорской № 2 и НОШЭР) созданы органы ученического самоуправления, в х состоят 120 обучающихся. Юнармейские отряды созданы в 7 общеобразовательных организациях округа.

Таким образом, сеть образовательных учреждений обеспечивает доступность образования для жителей округа. Все мероприятия направлены на создание современных и безопасных условий, повышение качества образования. Сложившаяся система организации и проведения массовых мероприятий позволяет привлекать к участию образовательные учреждения по приоритетным для них направлениям воспитательной работы, создаёт благоприятные условия для духовно - нравственного, патриотического воспитания обучающихся, для выявления и развития детской художественной, спортивной, научно - исследовательской одарённости, оказывает положительное влияние на формирование гражданско-активной личности обучающегося.

Расчеты показателей оценки эффективности подпрограммы:

Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы);

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы).

Если СДi > 1 то значение СДi принимается равным 1.

1.1.Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет):

85,2% / 85,3% = 1,0

Средний индикатор: 1,0

Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп,

где:

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году:

4/4 = 1,0

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение кассовых расходов областного бюджета, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп,

где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы);

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году:

103 709,9/104 284,8=0,99

Интегральный показатель эффективности муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3,

где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы (подпрограммы);

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й муниципальной программы (подпрограммы);

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы (подпрограммы);

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов j-й муниципальной программы (подпрограммы):

(1,0+1,0+0,99)/3 = 0,99

Расходная часть подпрограммы № 3 «Развитие системы воспитания, дополнительного образования» исполнена на 99,4%.

Все показатели по остальным индикаторам подпрограммы выполнены в полном объеме.

Таким образом, муниципальная подпрограмма «Развитие системы воспитания и дополнительного образования» в 2024 году реализована на 99,7%.

3.4. Подпрограмма № 4 «Социальное обеспечение населения»

В подпрограмму «Социальное обеспечение населения» включено 3 основных мероприятия:

- расходы на оплату персоналу государственных (муниципальных) органов и обеспечение государственных (муниципальных) нужд;

- мероприятия по охране семьи и детства;

- мероприятия по социальному обеспечению населения.

За 2024 год в целях обеспечения прав, свобод и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в МО реализованы следующие права детей:

- право на обучение – 18 (АППГ – 18 человек);

- право на обеспечение жилым помещением – 22 (20 человека за аналогичный период прошлого года);

- право на труд – 68 (АППГ – 79 человек).

В 2024 году в округе зафиксированы 5 фактов жестокого обращения с детьми:

- по 1 факту отказано в уголовном дела по ч. 1 ст. 115 УК РФ на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ;

- по 4 фактам родители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности.

По состоянию на 31.12.2024 г. в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Углегорского муниципального округа Сахалинской области состоит на учёте 16 семей, находящихся в социально опасном положении (СОП), в которых проживает 41 несовершеннолетний (АППГ – 54 ребенка). Выявлено 5 семей, в которых проживает 8 несовершеннолетних, из которых 2 семьи поставлены на учет в связи с употреблением алкоголя законными представителями (АППГ – выявлено 5 семей).

В связи с безнадзорностью, тяжёлой жизненной ситуацией, нарушение детско-родительских отношений и для прохождения реабилитации, в 2024 году в социально реабилитационных центрах прошли реабилитацию 20 несовершеннолетних, из них 6 несовершеннолетних из семей СОП.

В 2024 году специалистами Управления образования Углегорского городского округа поступило 59 сообщений (АППГ -  140 сообщений) о нарушениях прав детей. Из них: от граждан – 24 (АППГ - 90); из ОВД – 29 (АППГ – 28); из медицинских организаций – 2 (АППГ – 8); из образовательных организаций – 4 (АППГ – 14); из организаций социального обслуживания – 0 (АППГ – 6).

За период 2024 года специалистами Управления образования Углегорского городского округа осуществлено 173 (АППГ – 160) выездов, в том числе в семьи СОП, в ходе которых был осуществлен контроль за созданными условиями со стороны родителей в отношении детей.

В том числе:

- количество сохраненных семей: 2024 год – 16 семей (АППГ – 19 семьи);

- количество детей, возвращенных в кровную семью, в результате работы с семьей в 2024 году – 3 чел. (в 2023 году – 3 чел.)

В целях обеспечения патронажа за семьями, находящимися в СОП, своевременного выявления признаков социального неблагополучия и условий, представляющих опасность для ребёнка, сотрудники образовательных организаций совершают рейды в семьи СОП не реже 1 раза в квартал с последующим составлением актов и направлением их в отдел социальной поддержки населения Углегорского района.

С 2015 года работает служба экстренной психологической помощи. К ее работе привлечены 3 специалиста Центра психолого-педагогической помощи семье и детям г. Южно-Сахалинска. В 2024 году специалисты продолжали работать в этом направлении.

В отношении жилых помещений, закреплённых за детьми данной категории, специалистами опеки и попечительства еженедельно осуществляется контроль обеспечения их надлежащего санитарного и технического состояния, оформляются соответствующие акты сохранности, в том числе оказывается консультационная помощь опекунам в вопросах осуществления надзора за жилыми помещениями, принадлежащими детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на праве собственности.

В отчетном году для обучающихся 7-11 классов проводилось социально-психологическое тестирование (СПТ), основной целью которого является выявление обучающихся с показателями вероятности вовлечения в зависимое поведение (раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ). В тестировании приняли участие 716 обучающихся /82,2% человек (АППГ - 999 человек/96,52%).

Кроме того, в рамках данной подпрограммы осуществляются социальные выплаты педагогическим работникам образовательных организаций, предусмотренные законодательными актами Российской Федерации и Сахалинской области.

Расчеты показателей оценки эффективности подпрограммы:

Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы);

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы).

Если СДi > 1 то значение СДi принимается равным 1.

1.1. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, в приемной семье:

114 чел. / 141чел. = 1 (обратный показатель)

1.2.	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями из специализированного жилого фонда:

18 чел. / 20 чел. = 0,90

1.3. Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций:

20,0%/27,0% = 0,74

Средний индикатор: (1+0,90+0,74)/3=0,88

Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп,

где:

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году:

3/3 = 1,0

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение кассовых расходов областного бюджета, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп,

где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы);

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году:

167 352,8 / 173 813,0 = 0,96

Интегральный показатель эффективности муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3,

где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы (подпрограммы);

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й муниципальной программы (подпрограммы);

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы (подпрограммы);

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов j-й муниципальной программы (подпрограммы):

(0,88+1+0,96)/3= 0,95

Расходная часть подпрограммы № 4 «Социальное обеспечение населения», которая финансируется за счет средств областного бюджета, исполнена на 96,3 %, в том числе;

- расходы на оплату персоналу и обеспечение муниципальных нужд освоены 98,6%.

- субвенция областного бюджета по мероприятиям по охране семьи и детства освоена на 96,9 %.  Не освоено 922,9 тыс. руб. на приобретение квартир для детей, находящихся под опекой, 2760,4 тыс. руб. на выплату вознаграждения приемным родителям, 1006,1 тыс. руб. на содержание ребенка под опекой и попечительством в связи с уменьшением количественных показателей.

- субвенция на мероприятия по социальному обеспечению работников образовательных учреждений освоена   на 90,3% (не в полном объеме освоена субвенция на выплату компенсации отдельной категории граждан, проживающих и работающих в сельской местности, в связи с уменьшением количественных показателей).

По остальным индикаторам программы:

- показатель «Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций» составил 74% и не достиг планового значения по объективным причинам (низкая рождаемость в 1990е годы, высокая вовлеченность этой категории граждан в очное обучение по разным программам, отток молодежи из региона, низкая заработная плата).

Таким образом, муниципальная подпрограмма «Социальное обеспечение населения» в 2024 году реализована на 94,7%.

3.5. Подпрограмма № 5 «Руководство и управление в сфере образования».

В подпрограмму № 5 «Руководство  и управление в сфере  образования» включено  два основных мероприятия:

- обеспечение деятельности Управления образования Углегорского городского округа.

Расчеты показателей оценки эффективности подпрограммы

Степень достижения планового значения индикатора (показателя) рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДi = ЗИфi / ЗИпi;

где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы);

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы).

Если СДi > 1 то значение СДi принимается равным 1.

1/1=1,0

Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мф / Мп,

где:

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году:

1/1=1,0

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение кассовых расходов областного бюджета, произведенных в отчетном году, к их плановым значениям по следующей формуле:

ССур = Рк / Рп,

где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы);

Рк - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году:

21 255,6 / 21 591,1 = 0,98

Интегральный показатель эффективности муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

ПЭj = (СДj + СРмj + ССурj) / 3,

где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности j-й муниципальной программы (подпрограммы);

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) j-й муниципальной программы (подпрограммы);

СРмj - степень реализации мероприятий j-й муниципальной программы (подпрограммы);

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов j-й муниципальной программы (подпрограммы):

(1,0+1,0+0,98) / 3 = 0,99

Подпрограмма № 5 «Руководство и управление в сфере образования» освоена на 98,4%.

Таким образом, муниципальная подпрограмма «Руководство и управление в сфере образования» за 2024 год реализована на 98,4 %.

4. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования

Осуществление мер муниципального регулирования в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в Углегорском городском округе» не предусмотрено.

# Правовое регулирование Программы осуществляется в соответствии   с Конституцией РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления», другими Федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации, постановлениями, распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, Уставом, законами Сахалинской области, Уставом Углегорского городского округа и иными нормативными правовыми актами Углегорского городского округа.

# 5. Результаты использования бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

| № п/ п | Наименование муниципальной программы | План 2024 г., тыс. руб. | Факт 2024 г., тыс. руб. | % освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Развитие образования в Углегорском городском округе» | 591 216,9 | 581 588,6 | 98,4 |

В целом, исполнение программы «Развитие образования Углегорского городского округа» за 2024 год   составило 99,1%, в том числе:

*областной бюджет – 99,5%;

*федеральный - 100%;

*местный   - 98,4 %.

6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

Муниципальная программа «Развитие образования в Углегорском городском округе» утверждена постановлением администрации Углегорского городского округа от 06.02.2023 № 122 (с изменениями от 08.09.2023 № 587).

Постановлением администрации Углегорского городского округа от 29.10.2024 № 903-п/24 утверждена муниципальная программа «Развитие образования в Углегорском городском округе».

Постановлением администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области от 20.02.2025 № 173-п/25 утверждена муниципальная программа «Развитие образования в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области».