ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В УГЛЕГОРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ» ЗА 2025 ГОД

- Информация о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом в формате аналитической записки

Цель 1. Повышение доступности, эффективности и качества общего образования в соответствии с реалиями настоящего и вызовами будущего.

В 2025 году сеть общеобразовательных организаций не изменилась.

В 7 средних школах, 1 основной и 1 начальной школе округа по состоянию на 20.09.2025 года численность учащихся составила 2039 учащихся (АППГ - 2121 учащихся). В школах округа обучалось 43 детей-инвалидов, из которых 1 - с применением дистанционных образовательных технологий. 159 учащихся обучаются по индивидуальному учебному плану (АППГ – 171), из них 18 учащихся обучаются на дому (АППГ – 10). По адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 20.09.2025 обучалось 48 учащихся, по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с задержкой психического развития – 73 школьников, по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями речи – 23, по адаптированной основной общеобразовательной программе для глухих и слабослышащих детей – 3, по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с расстройствами аутистического спектра – 4, опорно-двигательного аппарата  - 5, зрения - 2.

По результатам 1 полугодия 2025/2026 учебного года успешно освоили основные общеобразовательные программы (уровень обученности) 95,8% от общего количества аттестуемых учащихся (АППГ – 95,3%). По результатам 1 полугодия 2025/2026 учебного года не освоили образовательные программы 45 человека (АППГ – 67). Показатель качества знаний в округе составил 36,7 % (528 обучающихся), (АППГ – 649 (34,2 %) учащихся окончили учебный год на «хорошо» и «отлично»).

Доступность и качество образования не может быть обеспечено без создания современных условий осуществления образовательного процесса. В образовательных учреждениях проводятся мероприятия по улучшению условий обучения, охраны жизни и здоровья обучающихся и работников. В 1 полугодии 2025/2026 учебного года в 7 общеобразовательных учреждениях функционировали 9 групп продленного дня, которые посещали 185 учащихся (АППГ – 6 школ, 8 групп, 165 учащихся). В 8 общеобразовательных учреждениях оборудованы пищеблоки для организации полноценного горячего питания обучающихся. МБОУ НОШЭР г. Углегорска функционирует на базе учреждения дополнительного образования Дома детского творчества г. Углегорска и своего пищеблока не имеет. Учащиеся МБОУ НОШЭР г. Углегорска обеспечены горячим питанием по договору, заключенному с МБОУ СОШ № 5 г. Углегорска. Школьные столовые работают на сырье поставщиков.

Горячим питанием охвачены все школьники. Помимо питания учащихся 1-4 классов и льготных категорий учащихся, на питание которых выделяются средства областного бюджета, горячим питанием из средств местного бюджета обеспечены все оставшиеся школьники.

Шесть общеобразовательных учреждений осуществляют подвоз учащихся от места проживания к месту обучения и обратно. Все шесть единиц автотранспорта соответствуют требованиям ГОСТа 33552-2015, оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС. Количество автотранспорта, закрепленного за школами и задействованного для перевозки детей по «школьным маршрутам», соответствует потребностям в обеспечении подвоза от места проживания к месту обучения и обратно на территории Углегорского городского округа. Степень обеспеченности школьными автобусами на 2025 год составляет 100 %.

В 2025 году 44% школ (МАОУ СОШ им. Кима Е.И. УМО СО, МБОУ СОШ № 5 г. Углегорска, МБОУ СОШ с. Бошняково имени Дорошенкова П.И., МБОУ СОШ с. Поречье) работали в режиме опорных учреждений (образовательной учреждение, педагогический коллектив которого имеет опыт инновационной деятельности и показывает высокие результаты в обучении и воспитании обучающихся).

В 2025 году на капитальный ремонт пищеблока МБОУ СОШ с. Лесогорское израсходовано 45 464,062 тыс.руб., на его оснащение – 4 446,935 тыс.руб., на оборудование предметных кабинетов ОБЗР и труда МБОУ СОШ № 1 г. Углегорска и МБОУ ООШ № 2 г. Углегорска израсходовано 2 118,586 тыс.руб.

Цель 2. Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счёт обеспечения и сохранения 100% доступности качественного дошкольного образования.

Сеть дошкольных образовательных организаций претерпела изменения: МБДОУ № 7 «Малыш» г. Углегорска в отчетном году реорганизовано. Таким образом, система дошкольного образования в 2025 году состояла из дошкольных образовательных 3 учреждений комбинированного вида (МБДОУ № 27 г. Углегорска, МБДОУ № 15 г. Шахтерска, МБДОУ № 8 пгт. Шахтерска), 6 детских садов общеразвивающей направленности (МБДОУ № 1, 3, 26 г. Углегорска; МБДОУ № 14 пгт. Шахтерск, МБДОУ № 2 с. Краснополье, МБДОУ № 22 с. Бошняково) и группы кратковременного пребывания детей дошкольного возраста в СОШ (СОШ с. Лесогорское, СОШ с. Поречье).

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до семи лет в Углегорском городском округе по итогам 2025 года составляет 100 %.

Численность детей дошкольного возраста на территории МО в 2025 году составила 930 детей (АППГ – 1166). 9 детских садов и 2 дошкольные группы в школах с. Лесогорское, с. Поречье, по состоянию на 01.01.2026, посещают 772 воспитанников (АППГ – 829), из них детей с ОВЗ 70 (АППГ – 62), 8 детей-инвалидов с ОВЗ (АППГ – 14) и 2 ребенока-инвалида без ОВЗ (АППГ – 1). Из общего числа детей, посещающих муниципальные детские сады, 168 детей из многодетных семей, 7 детей находятся под опекой.

За отчетный период охват детей 1,5-7 лет дошкольным образованием составил 79 % (АППГ – 78,9%). Детские сады № 8 и № 14 пгт. Шахтерск, МБДОУ №3 «Радуга» г. Углегорска ведут прием детей с возраста одного года.

Число детей, стоящих на учете для предоставления места в детский сад, по состоянию на 01.01.20256 составляет 109 детей (АППГ – 122), в том числе в возрасте от 0 до 1 года – 45 чел., от 1 года до 3 лет – 53 чел., с 3 до 7 лет - 11 чел. На 2025/2026 учебный год в дошкольные образовательные учреждения округа предоставлены места для 275 детей (АППГ – 178).

В МБДОУ № 1 г. Углегорска, МБДОУ № 8 пгт. Шахтерск, МБДОУ № 14 пгт. Шахтерск, МБДОУ № 15 пгт. Шахтерск, МБДОУ № 22 с. Бошняково, МБДОУ № 26 и МБДОУ № 27 г. Углегорска на бесплатной основе реализуются дополнительные образовательные программы по социально-гуманитарному, физкультурно-спортивному, естественно-научному и художественно-эстетическому направлениям. В 2025 году объединения дополнительного образования в ДОУ посещали 207 дошкольников (АППГ – 238).

При решении задачи доступности дошкольного образования важно не забывать о его качестве. Потребность в инклюзивном образовании возникает при зачислении особого ребенка в ДОУ. Все образовательные организации МО обязаны создавать условия для обучения и развития детей-инвалидов и детей с ОВЗ, которые включают в себя:

- разработку индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) для особого ребенка в соответствии с медико-педагогическими рекомендациями;

- обеспечение комплексной реализации ИОМ всеми специалистами ДОУ;

- ведение дневников наблюдений, документации взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам развития особого ребенка;

- обеспечение развивающей предметно-образовательной среды для реализации ИОМ, в т.ч. наличие сенсорного оборудования (2 сенсорные комнаты в МБДОУ № 14 пгт. Шахтерск, МБДОУ № 27 г. Углегорска, сенсорные уголки во всех остальных ДОУ);

- оказание консультаций родителям (законным представителям) по вопросам дошкольного образования особого ребенка;

- деятельность в ДОУ психолого-медико-педагогических консилиумов, договоры о взаимодействии этих консилиумов с территориальной психолого-медико-педагогической комиссией.

Материально-техническая оснащенность всех ДОУ соответствует требованиям действующих нормативов, в т. ч. мебель, игровое оборудование, которые приобретены с учетом санитарных и психолого-педагогических требований. Учебно-методическими пособиями детские сады укомплектованы на 100%. Все учреждения на 100% оснащены компьютерами, доступом в Интернет, имеют свои официальные сайты, на которых размещается информация в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В 2025 году 67% детских садов (МБДОУ № 1, № 3, № 26 и № 27 г. Углегорска, №14 и № 15 пгт. Шахтерск) работали в режиме опорных учреждений (образовательной учреждение, педагогический коллектив которого имеет опыт инновационной деятельности и показывает высокие результаты в обучении и воспитании обучающихся).

Цель 3. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

Развитие системы поддержки талантливых детей - одна из главных задач для системы образования. Дети и молодежь округа принимают активное участие в соревнованиях, олимпиадах, конкурсах различного уровня.

По итогам 2024/2025 учебного года в Углегорском городском округе 4 выпускников отмечены федеральной медалью I степени «За особые успехи в учении» (АППГ – 6). Знак отличия Сахалинской области за особые успехи в учении, Почетный памятный диплом и премию Сахалинской области в отчетном году выпускники не получили.

Всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным предметам является самым масштабным мероприятием для одаренных детей. В 2024/2025 учебном году в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 99 учащихся из 4 школ района (АППГ – 119 учащихся из 6 школ). Победителей и призеров – 15 учащихся (АППГ - 19 учащихся). По-прежнему лидерами являются школы «Синтез», УСОШ № 5, УСОШ №1. В отчетном году по 1 победитель появилсь в Углегорской школе № 2.

Большой вклад в работу с детьми со способностями вносят учреждения дополнительного образования. Каждое учреждение дополнительного образования в округе своеобразно и, дополняя друг друга, все вместе создают качественное образовательно-воспитательное пространство.

Сеть учреждений дополнительного образования в 2025 году по сравнению с предыдущим годом не изменилась. В муниципалитете осуществляют свою деятельность две организации дополнительного образования, подведомственные Управлению образования –Дома детского творчества г. Углегорска и пгт. Шахтёрск. В этих учреждениях в 2025 году 1719 детей (АППГ – 1832) посещали 55 объединений (АППГ – 57) по следующим направленностям: техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, туристко-краеведческая, социально-гуманитарная. Образовательный процесс в учреждениях дополнительного образования обеспечивает открытость образования, свободу выбора учащимися образовательной направленности. Все объединения бесплатны и доступны для детей. Образовательный процесс в организациях дополнительного образования обеспечивает вариативность, открытость образования, свободу выбора обучающимися образовательной направленности, собственной траектории образования.

В школах округа также осуществляется образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам различных направленностей и внеурочная занятость учащихся. В 2025 году в 79 объединениях (АППГ – 76), открытых в школах, занимались 1159 учащихся (ААПГ – 1266).

В 2025 году в олимпиадах и конкурсах, входящих в Федеральный перечень, утвержденный Министерством просвещения РФ, приняли участие 1330 обучающихся дошкольных, общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования, из них 118 человек стали победителями и 163 – призерами.

Таким образом, сеть образовательных учреждений обеспечивает доступность образования для жителей округа. Все мероприятия направлены на создание современных и безопасных условий, повышение качества образования. Сложившаяся система организации и проведения массовых мероприятий позволяет привлекать к участию образовательные учреждения по приоритетным для них направлениям воспитательной работы, создаёт благоприятные условия для духовно - нравственного, патриотического воспитания обучающихся, для выявления и развития детской художественной, спортивной, научно - исследовательской одарённости, оказывает положительное влияние на формирование гражданско-активной личности обучающегося.

Цель 4. Развитие системы кадрового обеспечения сферы образования, позволяющей каждому педагогу повышать уровень профессионального мастерства в рамках профессиональной деятельности.

- По состоянию на 01.01.2026 штатная численность работников дошкольных образовательных организаций округа составляет 384 человека, из которых 129 человек — педагогический персонал.

Кадровый состав характеризуется следующими показателями:

Профессиональный уровень: 41% педагогических работников имеют высшее профессиональное образование.

Возрастной ценз: доля молодых специалистов (до 35 лет) составляет    10%; доля педагогов старшей возрастной категории (55 лет и старше) — 10%.

Укомплектованность штатов: - уровень обеспеченности педагогическими кадрами составляет 81 %; обеспеченность административным персоналом — 100%.

Качественным показателем профессионального уровня работников является аттестация кадров. От общего числа педагогических работников высшую и первую квалификационную категорию имеют всего 26%, соответствие занимаемой должности - 57 %. Доля аттестованных педагогов от их общего количества составляет 80 %.

По состоянию на 01.01.2026 в дошкольных образовательных учреждениях количество вакансий по педагогическим должностям составляет 12,75 единиц, в том числе:

| - воспитатель | – 6,0 ставок |
| --- | --- |
| - воспитатель логопедической группы | - 1 ставка |
| - педагог-психолог | – 0,25 ставки |
| - педагог дополнительного образования | – 1,75 ставки |
| - учитель-дефектолог | - 1,25 ставки |
| - музыкальный руководитель | - 2,25 ставок |
| - учитель-логопед | - 0,25 ставки |

- По состоянию на 01.01.2026 в общеобразовательных учреждениях работают всего 387 работников, в том числе педагогических работников – 182 человек (в том числе учителей-предметников – 151 человек). 76% от общего числа педработников имеют высшее профессиональное образование.

Уровень обеспеченности педагогическими кадрами по состоянию на 01.01.2025 года составляет 82%, административным персоналом - 73%.

| Количество работников в ООУ МО |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество работников в 2025 /АППГ | в том числе: |  |  |  |  |
|  | административных работников в 2025 /АППГ | вспомогательного персонала в 2025 /АППГ | педагогических работников в 2025 /АППГ | в том числе: |  |
|  |  |  |  | внутренних совместителей в 2025 /АППГ | внешних совместителей в 2025 /АППГ |
| 387/403 | 19/23 | 139/187 | 182/193 | 23/26 | 13/15 |

Качественным показателем профессионального уровня работников является аттестация кадров. От общего числа педагогических работников высшую и первую квалификационную категорию имеют всего 41%, соответствие занимаемой должности - 34%. Доля аттестованных педагогов от их общего количества составляет 75%.

По состоянию на 01.01.2026 в общеобразовательных учреждениях количество вакансий по педагогическим должностям составляет 44,6 единиц, в том числе:

| - учитель-логопед | - 1,15 ставки (АППГ – 2,15 ставки) |
| --- | --- |
| - учитель-дефектолог | – 0,6 ставки (АППГ – 2,6 ставки) |
| - учитель физики | – 2,1 ставки (АППГ – 3,4 ставки) |
| - учитель математики | – 2,0 ставки (АППГ – 3,6 ставка) |
| - учитель информатики | – 1,5 ставка (АППГ – 2,5 ставки) |
| - учитель химии | – 1,0 ставка (АППГ – 1,0 ставки) |
| - преподаватель-организатор ОБЗР | – 1,0 ставка (АППГ – 1,0 ставки) |
| - педагог дополнительного образования | – 2,0 ставки (АППГ- 11,0 ставки) |
| - педагог-организатор | – 2,0 ставка (АППГ- 1,0 ставки) |
| - социальный педагог | – 1,0 ставки (АППГ- 2 ставки) |
| - воспитатель | - 6,0 ставки (АППГ- 3,0 ставки) |
| Итого: 44,6 ставки (АППГ – 53,25 ставки) |  |

Должность педагога-психолога по штату предусмотрена в 7-ми из 9-ти существующих школ и составляет 8,0 штатных единиц. По состоянию на 01.01.2025 обеспеченность педагогами-психологами составляет 85%.

Полностью обеспечены данными специалистами 5 школ. В одной школе потребность закрыта работой педагогов в формате совмещения и совместительства. Вакантна 1,0 ставка.

Должность социального педагога по штату предусмотрена в 7-ми из 9-ти существующих школ и составляет 7,5 штатных единиц. По состоянию на 01.01.2025 обеспеченность социальными педагогами составляет 74%.

Полностью обеспечены социальными педагогами 3 школы. В 3-х школах потребность закрыта работой педагогов в формате совмещения и совместительства. В одной школе социальный педагог отсутствует. Вакантны 3,0 ставки.

- За период 2023-2025 гг. обеспеченность учреждений дополнительного образования педкадрами составила: в 2023 году – 87%, в 2024 году – 82%, в 2025 году – 82%.

Для решения кадровой проблемы руководители в основном привлекают педагогических работников из других образовательных организаций по форме совместительства. Также проблема решается путем совмещения вакантных должностей внутри самой организации. Общий процент внутренних и внешних совместителей в 2025 году составил 12% от общей потребности педагогических работников.

- Сведения о степени реализации мероприятий муниципальной программы с указанием контрольных точек, фактических сроков их исполнения, а также причин не достижения запланированных результатов

| Задача/мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Фактические сроки исполнения в 2025 году | Причины недостижения |
| --- | --- | --- | --- |
| Приложение 2. Муниципальный проект «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, находящимся под опекой» |  |  |  |
| Контрольная точка (К1): Включение в списки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигшие 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области в текущем году | 30 декабря | 30 декабря | - |
| Контрольная точка (К2): Приобретение жилых помещений и передача их детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и достигших 23 лет | Ежегодно по мере приобретения жилых помещений | 02.04.2025 (1), 13.05.2025 (2), 10.09.2025 (3), 09.12.2025 (2) | - |
| Приложение 3. Муниципальный проект «Реализация Федерального проекта «Все лучшее детям»», в том числе: |  |  |  |
| Контрольная точка (К1): заключено соглашение с министерством образования Сахалинской области о предоставлении субсидии в рамках мероприятий по модернизации школьных систем образования | 15.02.2025 | 15.02.2025 | - |
| Контрольная точка (К2): подана заявка на предоставление субсидии из областного бюджета в целях обеспечения реализации результата в 2026 году в рамках мероприятий по модернизации школьных систем образования | 01.07.2025 | 01.07.2025 | - |
| Контрольная точка (К3): получены денежные средства в целях достижения результата в 2026 году в рамках мероприятий по модернизации школьных систем образования | 29.12.2025 | 29.12.2025 | - |
| Контрольная точка (К1): заключено соглашение с министерством образования Сахалинской области о предоставлении субсидии в рамках мероприятия по оснащению предметных кабинетов средствами обучения и воспитания | 15.02.2025 | 15.02.2025 | - |
| Контрольная точка (К2): подана заявка на предоставление субсидии из областного бюджета в целях обеспечения реализации результата в 2026 году в рамках мероприятия по оснащению предметных кабинетов средствами обучения и воспитания | 01.07.2025 | 01.07.2025 | - |
| Приложение 4. Комплекс процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций», в том числе: |  |  |  |
| Контрольная точка (К1): заключено соглашение с министерством образования Сахалинской области о предоставлении субсидии в рамках мероприятия "Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений" | 15.02.2025 | Мероприятия "Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений" не реализовывались | Отсутствие финансовых средств в программе на 2025 год |
| Контрольная точка (К2): проведен мониторинг заключенных муниципальных контрактов в рамках мероприятия "Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений" | 01.07.2025 | Мероприятия "Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений" не реализовывались | Отсутствие финансовых средств в программе на 2025 год |
| Контрольная точка (К3): проведен мониторинг заключенных муниципальных контрактов в рамках мероприятия "Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений" | 01.11.2025 | Мероприятия "Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений" не реализовывались | Отсутствие финансовых средств в программе на 2025 год |
| Контрольная точка (К4): проведен мониторинг заключенных муниципальных контрактов в рамках мероприятия "Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений" | 25.12.2025 | Мероприятия "Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений" не реализовывались | Отсутствие финансовых средств в программе на 2025 год |
| Контрольная точка (К1): заключено соглашение с министерством образования Сахалинской области о предоставлении субсидии в рамках мероприятия "Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений" | 15.02.2025 | 15.02.2025 | - |
| Контрольная точка (К2): проведен мониторинг заключенных муниципальных контрактов в рамках мероприятия "Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений" | 01.07.2025 | 01.07.2025 | - |
| Контрольная точка (К3): проведен мониторинг заключенных муниципальных контрактов в рамках мероприятия "Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений" | 01.11.2025 | 01.11.2025 | - |
| Контрольная точка (К4): проведен мониторинг заключенных муниципальных контрактов в рамках мероприятия "Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений" | 25.12.2025 | 25.12.2025 | - |
| Контрольная точка (К1): заключено соглашение с министерством образования Сахалинской области о предоставлении субсидии в рамках мероприятия "Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования" | 15.02.2025 | Мероприятия "Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений" не реализовывались | Отсутствие финансовых средств в программе на 2025 год |
| Контрольная точка (К2): проведен мониторинг заключенных муниципальных контрактов в рамках мероприятия "Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования" | 01.07.2025 | Мероприятия "Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений" не реализовывались | Отсутствие финансовых средств в программе на 2025 год |
| Контрольная точка (К3): проведен мониторинг заключенных муниципальных контрактов в рамках мероприятия "Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования" | 01.11.2025 | Мероприятия "Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений" не реализовывались | Отсутствие финансовых средств в программе на 2025 год |
| Контрольная точка (К4): проведен мониторинг заключенных муниципальных контрактов в рамках мероприятия "Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования" | 25.12.2025 | Мероприятия "Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений" не реализовывались | Отсутствие финансовых средств в программе на 2025 год |
| Приложение 5. Муниципальный проект «Реализация Федерального проекта «Педагоги и наставники»», в том числе: |  |  |  |
| Контрольная точка (К1): выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций | Ежемесячно | Ежемесячно |  |
| Контрольная точка (К1): выплаты заработной платы советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций | Ежемесячно | Ежемесячно |  |
| Контрольная точка (К1): ежемесячные выплаты вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | Ежемесячно | Ежемесячно |  |
| Приложение 6. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для реализации программ дошкольного образования», в том числе: |  |  |  |
| Контрольная точка (К1): предоставлен отчет о фактических расходах в МОСО в рамках мероприятия "Организация дошкольного образования" | Ежемесячно до 10 числа | Ежемесячно до 10 числа |  |
| Контрольная точка (К2): перечислены денежные средства подведомственным учреждениям в рамках мероприятия "Организация дошкольного образования" | Ежемесячно до 30 числа | Ежемесячно до 30 числа |  |
| Контрольная точка (К1): предоставлен отчет о фактических расходах в МОСО в рамках мероприятия "Повышение доступности и качества дошкольного образования" | Ежемесячно до 10 числа | Ежемесячно до 10 числа |  |
| Контрольная точка (К2): перечислены денежные средства подведомственным учреждениям в рамках мероприятия "Повышение доступности и качества дошкольного образования" | Ежемесячно до 30 числа | Ежемесячно до 30 числа |  |
| Приложение 7. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для реализации программ общего образования» всего, в том числе: |  |  |  |
| Контрольная точка (К1): предоставлен отчет о фактических расходах в МОСО в рамках мероприятия "Организация общего образования" | Ежемесячно до 10 числа | Ежемесячно до 10 числа |  |
| Контрольная точка (К2): перечислены денежные средства подведомственным учреждениям в рамках мероприятия "Организация общего образования" | Ежемесячно до 30 числа | Ежемесячно до 30 числа |  |
| Контрольная точка (К1): предоставлен отчет о фактических расходах в МОСО в рамках мероприятия "Повышение доступности и качества общего образования" | Ежемесячно до 10 числа | Ежемесячно до 10 числа |  |
| Контрольная точка (К2): перечислены денежные средства подведомственным учреждениям в рамках мероприятия "Повышение доступности и качества общего образования" | Ежемесячно до 30 числа | Ежемесячно до 30 числа |  |
| Контрольная точка (К1): План проведения мероприятий муниципального уровня в рамках выявления и поддержки одаренной и талантливой молодежи | 30 декабря | 30 декабря |  |
| Контрольная точка (К2): Заключение договоров на возмещение затрат за оказанные услуги при проведении мероприятий в рамках выявления и поддержки одаренной и талантливой молодежи | 30 декабря | по мере проведения мероприятий |  |
| Контрольная точка (К1): трехсторонний договор на обучение студентов | Один раз в год | Договор в 2025 году не заключался | Обучение педагога продолжается по договору 2023 года |
| Контрольная точка (К2): оплата оказанных услуг по подготовке кадров | Один раз в полугодие | февраль 2025, ноябрь 2025 |  |
| Приложение 8. Комплекс процессных мероприятий «Развитие ресурсного обеспечения образовательных организаций», в том числе |  |  |  |
| Контрольная точка (К1): Соглашения о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания | 11 января | 11 января |  |
| Контрольная точка (К2): услуга оказана | 30 декабря | 30 декабря |  |
| Приложение 9. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для реализации программ дополнительного образования», в том числе: |  |  |  |
| Контрольная точка (К1): предоставлен отчет о фактических расходах в МОСО в рамках мероприяти "Организация дополнительного образования" | Ежемесячно до 10 числа | Ежемесячно до 10 числа |  |
| Контрольная точка (К2): перечислены денежные средства подведомственным учреждениям в рамках мероприяти "Организация дополнительного образования" | Ежемесячно до 30 числа | Ежемесячно до 30 числа |  |
| Контрольная точка (К1): предоставлен отчет о фактических расходах в МОСО в рамках мероприятия "Повышение доступности и качества дополнительного образования" | Ежемесячно до 10 числа | Ежемесячно до 10 числа |  |
| Контрольная точка (К2): перечислены денежные средства подведомственным учреждениям в рамках мероприятия "Повышение доступности и качества дополнительного образования" | Ежемесячно до 30 числа | Ежемесячно до 30 числа |  |
| Контрольная точка (К1): План проведения мероприятий муниципального уровня по выявлению и поддержке одаренной и талантливой молодежи | 30 декабря | 30 декабря |  |
| Контрольная точка (К2): Заключение договоров на возмещение затрат за оказанные услуги при проведении мероприятий по выявлению и поддержке одаренной и талантливой молодежи | 30 декабря | по мере проведения мероприятий |  |
| Приложение 10. Комплекс процессных мероприятий «Оказание государственной социальной поддержки педагогических работников и населения», в том числе: |  |  |  |
| Контрольная точка (К1): предоставлен отчет о фактических начисленных суммах педагогическим работникам в МОСО в рамках мероприятия "Охрана семьи и детства" | Ежемесячно до 05 числа | Ежемесячно до 05 числа |  |
| Контрольная точка (К2): перечислены денежные средства педагогическим работникам в рамках мероприятия "Охрана семьи и детства" | Ежемесячно до 30 числа | Ежемесячно до 30 числа |  |
| Контрольная точка (К1): предоставлен отчет о фактических начисленных суммах педагогическим работникам в МОСО в рамках мероприятия "Социальное обеспечение работников образовательных организаций" | Ежемесячно до 05 числа | Ежемесячно до 05 числа |  |
| Контрольная точка (К2): перечислены денежные средства педагогическим работникам в рамках мероприятия "Социальное обеспечение работников образовательных организаций" | Ежемесячно до 30 числа | Ежемесячно до 30 числа |  |
| Приложение 11. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и реализация муниципальной политики в сфере образования», в том числе: |  |  |  |
| Контрольная точка (К1): предоставлен отчет о фактических расходах в МОСО в рамках мероприятия "Обеспечение реализации государственных функций и полномочий Управления образования" | Ежемесячно до 10 числа | Ежемесячно до 10 числа |  |
| Контрольная точка (К2): перечислены денежные средства Управлению образования в рамках мероприятия "Обеспечение реализации государственных функций и полномочий Управления образования" | Ежемесячно до 30 числа | Ежемесячно до 30 числа |  |
| Контрольная точка (К1): Организация деятельности ТПМПК (состав комиссии, план работы, план-график мероприятий). | Ежемесячно | январь 2025 и февраль 2025 | В соответствии с требованиями федеральных документов ТПМПК приостановила свою деятельность с 01.03.2025 до конца 2025 года |
| Контрольная точка (К2): проведение государственной итоговой аттестации, перечислены денежные средства подведомственным учреждениям | До 30 числа | Ежемесячно с апреля 2025 по июль 2025, и сентябрь 2025 | В период проведения ГИА в соовтетствии с федеральным расписанием |

Степень реализации мероприятий программы:

| Задача/мероприятие (результат) | Расчет показателя эффективности |
| --- | --- |
| Приложение 2. Муниципальный проект «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, находящимся под опекой» |  |
| Мероприятие № 1 «Обеспечение реализации гарантий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защите их прав» | 1/1=1 |
| Приложение 3. Муниципальный проект «Реализация Федерального проекта «Все лучшее детям»», в том числе: |  |
| Мероприятие № 1 «Выполнены мероприятия по модернизации школьных систем образования» | 2/2=1 |
| Мероприятие № 2 «Выполнены мероприятия по оснащению предметных кабинетов средствами обучения и воспитания» |  |
| Приложение 4. Комплекс процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций», в том числе: |  |
| Мероприятие № 1 «Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений» | 1/3=0,33 |
| Мероприятие № 2 «Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений» |  |
| Мероприятие № 3 Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования» |  |
| Приложение 5. Муниципальный проект «Реализация Федерального проекта «Педагоги и наставники»», в том числе: |  |
| Мероприятие № 1 «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций» | 3/3=1 |
| Мероприятие № 2 «Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций» |  |
| Мероприятие № 3 «Обеспечены ежемесячные выплаты вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций» |  |
| Приложение 6. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для реализации программ дошкольного образования», в том числе: |  |
| Мероприятие № 1 «Организация дошкольного образования» | 2/2=1 |
| Мероприятие № 2 «Повышение доступности и качества дошкольного образования» |  |
| Приложение 7. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для реализации программ общего образования» всего, в том числе: |  |
| Мероприятие № 1 «Организация общего образования» | 4/4=1 |
| Мероприятие № 2 «Повышение доступности и качества общего образования» |  |
| Мероприятие № 3 «Выявление и поддержка одаренной и талантливой молодежи» |  |
| Мероприятие № 4 «Подготовка кадров» |  |
| Приложение 8. Комплекс процессных мероприятий «Развитие ресурсного обеспечения образовательных организаций», в том числе |  |
| Мероприятие № 1 «Обеспечены бесплатным питанием и молоком отдельные категории обучающихся общеобразовательных организаций» | 1/1=1 |
| Приложение 9. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для реализации программ дополнительного образования», в том числе: |  |
| Мероприятие № 1 «Организация дополнительного образования» | 3/3=1 |
| Мероприятие № 2 «Повышение доступности и качества дополнительного образования» |  |
| Мероприятие № 3 «Выявление и поддержка одаренной и талантливой молодежи» |  |
| Приложение 10. Комплекс процессных мероприятий «Оказание государственной социальной поддержки педагогических работников и населения», в том числе: |  |
| Мероприятие № 1 «Охрана семьи и детства» | 2/2=1 |
| Мероприятие № 2 «Социальное обеспечение работников образовательных организаций» |  |
| Приложение 11. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и реализация муниципальной политики в сфере образования», в том числе: |  |
| Мероприятие № 1 «Обеспечение реализации государственных функций и полномочий Управления образования Углегорского муниципального округа Сахалинской области» | 3/3=1 |
| Мероприятие № 2 «Проведены мероприятия в рамках обеспечения реализации государственной политики в сфере образования» |  |
| Мероприятие № 3 "Обеспечение условий для деятельности территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК)" |  |
| ИТОГО по программе | 22/24=0,92 |

Таким образом, степень реализации мероприятий программы составила 0,92.

- Сведения об использовании средств, предусмотренных в местном бюджете на реализацию мероприятий муниципальной программы

| Исполнение муниципальной программы «Развитие образования в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области» | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | % исполнения | 2025 (план) | 2025 (факт/кассовый расход) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области» (всего), в том числе: | 96,5 | 1766668,7 | 1704401,1 |
| Федеральный бюджет | 99,6 | 46831,1 | 46650,5 |
| Областной бюджет | 99,7 | 1233376,6 | 1229330,7 |
| Местный бюджет | 88,1 | 486461,1 | 428420,0 |
| Внебюджетные источники | - | 0,0 | 0,0 |
| Приложение 2. Муниципальный проект «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, находящимся под опекой», в том числе: | 100,0 | 21664,0 | 21663,2 |
| Федеральный бюджет | - | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 100,0 | 21664,0 | 21663,2 |
| Местный бюджет | - | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | - | 0,0 | 0,0 |
| Приложение 3. Муниципальный проект «Реализация Федерального проекта «Все лучшее детям»», в том числе: | 93,0 | 51189,5 | 47582,6 |
| Федеральный бюджет | 98,2 | 9876,1 | 9695,5 |
| Областной бюджет | 91,7 | 40801,2 | 37411,3 |
| Местный бюджет | 92,9 | 512,2 | 475,9 |
| Внебюджетные источники | - | 0,0 | 0,0 |
| Приложение 4. Комплекс процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций», в том числе: | 45,3 | 9820,1 | 4446,9 |
| Федеральный бюджет | - | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 100,0 | 1975,9 | 1975,9 |
| Местный бюджет | 31,5 | 7844,2 | 2471,0 |
| Внебюджетные источники | - | 0,0 | 0,0 |
| Приложение 5. Муниципальный проект «Реализация Федерального проекта «Педагоги и наставники»», в том числе: | 100,0 | 36158,3 | 36158,3 |
| Федеральный бюджет | 100,0 | 35463,1 | 35463,1 |
| Областной бюджет | 100,0 | 695,2 | 695,2 |
| Местный бюджет | - | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | - | 0,0 | 0,0 |
| Приложение 6. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для реализации программ дошкольного образования», в том числе: | 97,7 | 563410,9 | 550591,2 |
| Федеральный бюджет | - | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 100,0 | 422377,5 | 422377,5 |
| Местный бюджет | 90,9 | 141033,4 | 128213,7 |
| Внебюджетные источники | - | 0,0 | 0,0 |
| Приложение 7. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для реализации программ общего образования» всего, в том числе: | 95,8 | 803788,9 | 770290,5 |
| Федеральный бюджет | - | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 100,0 | 609845,8 | 609714,2 |
| Местный бюджет | 82,8 | 193943,1 | 160576,3 |
| Внебюджетные источники | - | 0,0 | 0,0 |
| Приложение 8. Комплекс процессных мероприятий «Развитие ресурсного обеспечения образовательных организаций», в том числе | 92,2 | 28124,1 | 25942,2 |
| Федеральный бюджет | 100,0 | 1491,9 | 1491,9 |
| Областной бюджет | 98,1 | 17546,4 | 17220,3 |
| Местный бюджет | 79,6 | 9085,8 | 7230,0 |
| Внебюджетные источники | - | 0,0 | 0,0 |
| Приложение 9. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для реализации программ дополнительного образования», в том числе: | 97,3 | 103357,5 | 100544,2 |
| Федеральный бюджет | - | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | - | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 97,3 | 103357,5 | 100544,2 |
| Внебюджетные источники | - | 0,0 | 0,0 |
| Приложение 10. Комплекс процессных мероприятий «Оказание государственной социальной поддержки педагогических работников и населения», в том числе: | 99,7 | 107461,3 | 107113,3 |
| Федеральный бюджет | - | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 99,8 | 106033,3 | 105854,2 |
| Местный бюджет | 88,2 | 1428,0 | 1259,1 |
| Внебюджетные источники | - | 0,0 | 0,0 |
| Приложение 11. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и реализация муниципальной политики в сфере образования», в том числе: | 96,1 | 41694,1 | 40068,6 |
| Федеральный бюджет | - | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 99,9 | 12437,2 | 12418,9 |
| Местный бюджет | 94,5 | 29256,9 | 27649,7 |
| Внебюджетные источники | - | 0,0 | 0,0 |

Таким образом, степень соответствия запланированному уровню расходов программы составила 0,96.

- Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение на 2025 | Фактическое значение за 2025 | Степень достижения показателя |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Цель1. Повышение доступности, эффективности и качества общего образования в соответствии с реалиями настоящего и вызовами будущего |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | 83,3 | 84,72 | 1 | Достигнут |
| 1.2. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | % | 100 | 100 | 1 | Достигнут |
| 1.3 | Удельный вес численности занимающихся в одну смену к общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | 1 | Достигнут |
| 1.4 | Уровень образования | % | 97,53 | 97,59 | 1 | Достигнут |
|  | Цель 2. Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счёт обеспечения и сохранения 100% доступности качественного дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1 до 3 лет | % | 100 | 100 | 1 | Достигнут |
| 2.2 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | % | 100 | 100 | 1 | Достигнут |
|  | Цель 3. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | % | 42,27 | 47,7 | 1 | Достигнут |
| 3.2 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 83,3 | 93,8 | 1 | Достигнут |
| 3.3 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в муниципальном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 20 | 0 | 1 | Достигнут. Показатель имеет обратный характер. В муниципальном банке в 2025 году отсутствуют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, нуждающиеся в устройстве в семью. Все дети этой категории устроены под опеку в приемные семьи. |
|  | Цель 4. Развитие системы кадрового обеспечения сферы образования, позволяющей каждому педагогу повышать уровень профессионального мастерства в рамках профессиональной деятельности |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | % | 16 | 16 | 1 | Достигнут |

Таким образом, степень достижения плановых показателей индикаторов программы составила 1.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, в формате пояснительной записки

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации программы является дефицит финансовых средств в местном бюджете (федеральный проект «Все лучшее детям» - процент исполнения по кассовому расходу из средств местного бюджета 92,9%, комплекс процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций - процент исполнения по кассовому расходу из средств местного бюджета 31,5%, комплекс процессных мероприятий «Развитие ресурсного обеспечения образовательных организаций» - процент исполнения по кассовому расходу из средств местного бюджета 79,6%).

Следующим фактором, повлиявшим на реализацию мероприятий программы стало уменьшение числа потребителей (педагоги, обучающиеся) по сравнению с запланированной численностью (комплекс процессных мероприятий «Развитие ресурсного обеспечения образовательных организаций» и комплекс процессных мероприятий «Оказание государственной социальной поддержки педагогических работников и населения».

В рамках мероприятий реализации федерального проекта «Все лучшее детям» недополучено финансирование из регионального бюджета (перенесено на 2026 год).

В целом, учитывая степень достижения плановых показателей индикаторов, степень реализации мероприятий программы и степень соответствия запланированному уровню расходов программы, интегральный показатель эффективности муниципальной программы составил (1+0,92+0,96)/3=0,96 что соответствует высокому уровню эффективности муниципальной программы.

- Предложения по корректировке, досрочном прекращении структурных элементов или муниципальной программы в целом

Корректировка программы осуществлялась в течение 2025 года: постановления администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области о внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие образования в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области» от 15.08.2025 № 613-п/25, 24.11.2025 № 831-п/25, 23.01.2026 № 21-п/26.

В 2026 году в программе дополнительно запланирован муниципальный проект «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы», имеющиеся в программе муниципальные проекты и комплексы процессных мероприятий оставлены для реализации.