Приложение № 11 к муниципальной программе «Развитие образования в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области», утвержденной постановлением администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и реализация муниципальной политики в сфере образования»

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Управление образования Углегорского муниципального округа Сахалинской области |
| --- | --- |
| Участники | Отсутствуют |

Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  | план | план | план | план | план | план |  |
| 1 | Не предусмотрен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ) КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Задача 1. Внедрение моральных и материальных стимулов поддержки педагогических работников, направленных на оказание государственной социальной поддержки и стимулирование труда педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Обеспечение реализации государственных функций и полномочий Управления образования Углегорского муниципального округа Сахалинской области» | Осуществление текущей деятельности | Финансовое обеспечение деятельности Управления образования Углегорского муниципального округа Сахалинской области | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия в рамках обеспечения реализации государственной политики в сфере образования» | Иные мероприятия | Организация и проведение мероприятий Управлением образования Углегорского городского округа, включая информационное обеспечение, проведение конференций, семинаров, совещаний, мастер-классов, презентаций лучших практик, круглых столов, выставок, встреч с участием представителей педагогического сообщества. Проведение независимой оценки качества образования. Обеспечение развития информационной среды для эффективного предоставления государственных (муниципальных) услуг в сфере образования в электронном виде | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Обеспечение условий для деятельности территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК) | Оказание услуг (выполнение работ) | Не устанавливается | - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| Наименование комплекса процессных мероприятий/наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и реализация муниципальной политики в сфере образования» всего, в том числе: | 146943,8 | 24425,0 | 23880,7 | 23638,1 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 34272,6 | 11424,2 | 11424,2 | 11424,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 112671,2 | 13000,8 | 12456,5 | 12213,9 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 1 «Обеспечение деятельности Управления образования Углегорского муниципального округа Сахалинской области» | 137514,7 | 22282,2 | 21737,9 | 21494,6 | 24000,0 | 24000,0 | 24000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 30244,2 | 10081,4 | 10081,4 | 10081,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 107270,5 | 12200,8 | 11656,5 | 11413,2 | 24000,0 | 24000,0 | 24000,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 2 «Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации и работы ТПМПК» | 9429,1 | 2142,8 | 2142,8 | 2143,5 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 4028,4 | 1342,8 | 1342,8 | 1342,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 5400,7 | 800,0 | 800,0 | 800,7 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Раздел. 5 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| Задача/мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Обеспечение деятельности Управления образования Углегорского Углегорского муниципального округа Сахалинской области по реализации функций ответственного исполнения муниципальной программы Задача 2. Обеспечение условий для поддержания деятельности ТПМПК Углегорского муниципального округа Сахалинской области |  |  |  |
| Мероприятие № 1 «Обеспечение реализации государственных функций и полномочий Управления образования Углегорского городского округа» |  |  |  |
| Контрольная точка (К1): предоставлен отчет о фактических расходах в МОСО, ежемесячно | До 10 числа | Муниципальное казенное учреждений «Централизованная бухгалтерия» Углегорского муниципального округа | Отчет в министерство образования Сахалинской области |
| Контрольная точка (К2): перечислены денежные средства Управлению образования, ежемесячно | До 30 числа | Муниципальное казенное учреждений «Централизованная бухгалтерия» Углегорского муниципального округа | Платежное поручение |
| Мероприятие № 2 «Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации и работы ТПМПК» |  |  |  |
| Контрольная точка (К1): Организация деятельности ТПМПК (состав комиссии, план работы, план-график мероприятий). | Ежемесячно | Муниципальное казенное учреждений «Централизованная бухгалтерия» Углегорского муниципального округа | Реквизиты распоряжений |
| Контрольная точка (К2): проведение государственной итоговой аттестации, перечислены денежные средства подведомственным учреждениям | До 30 числа | Муниципальное казенное учреждений «Централизованная бухгалтерия» Углегорского муниципального округа | Платежное поручение |