Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие образования в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области», утвержденной постановлением администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,

находящимся под опекой»

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Краткое наименование муниципального проекта | «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, находящимся под опекой» | Срок начала и окончания проекта | с 01.01.2025 по 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципального проекта | Петрова Я.Д. – вице-мэр Углегорского муниципального округа Сахалинской области |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | Колесникова С.Э. – исполняющий обязанности начальника Управления образования Углегорского муниципального округа Сахалинской области |  |  |
| Связь с муниципальными программами муниципального образования Углегорский городской округ | Муниципальная программа «Развитие образования в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области» |  |  |
| Целевые группы | Дети-сироты и дети, находящиеся под опекой |  |  |

Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  | план | план | план | план | план | план |  |
| 1 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигших возраста 23 лет, обеспеченных жилыми помещениями |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования Углегорского Углегорского муниципального округа Сахалинской области, КУМС Углегорского Углегорского муниципального округа Сахалинской области |

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Задача 1. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигших возраста 23 лет, в соответствии с потребностью и в полном объеме жилыми помещениями на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение реализации гарантий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защите их прав, в соответствии с Законом Сахалинской области от 30.07.2009 N 80-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по опеке и попечительству» | Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечение в полном объеме жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигших возраста 23 лет в соответствии с потребностью в текущем финансовом году | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Раздел 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

| Наименование комплекса процессных мероприятий/наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Муниципальный проект «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, находящимся под опекой» всего, в том числе: | 29400,0 | 14400,0 | 10000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 29400,0 | 14400,0 | 10000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение реализации гарантий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защите их прав» | 29400,0 | 14400,0 | 10000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 29400,0 | 14400,0 | 10000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Раздел. 5 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

| Задача/мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигших возраста 23 лет, в соответствии с потребностью и в полном объеме жилыми помещениями на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области |  |  |  |
| Обеспечение реализации гарантий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защите их прав, в соответствии с Законом Сахалинской области от 30.07.2009 N 80-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по опеке и попечительству» |  |  |  |
| Контрольная точка (К1): Включение в списки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигшие 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области в текущем году | 30 декабря | Управление образования Углегорского муниципального округа Сахалинской области | Реквизиты постановлений |
| Контрольная точка (К2): Приобретение жилых помещений и передача их детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и достигших 23 лет | Ежегодно по мере приобретения жилых помещений | Управление образования Углегорского муниципального округа Сахалинской области, КУМС Углегорского муниципального округа Сахалинской области | Реквизиты муниципальных контрактов. Реквизиты актов приема-передачи |

Куратор проекта - вице-мэр администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области, отвечающий за обеспечение муниципального проекта ресурсами, осуществляющий контроль реализации проекта по срокам, результатам и ресурсам, а также разрешающий вопросы, выходящие за рамки полномочий руководителя муниципального проекта, а также представляющий интересы муниципального образования Углегорский муниципальный округ Сахалинской области в отношениях со всеми участниками проекта.

Руководитель муниципального проекта - руководитель структурного подразделения администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области, подведомственной организации, на которого по решению Совета по управлению проектами возлагается ответственность за реализацию муниципального проекта и достижение целей, показателей и результатов, выполнение задач, указанных в паспорте муниципального проекта.