Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие образования в Углегорском муниципальном округа Сахалинской области», утвержденной постановлением администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Реализация Федерального проекта «Все лучшее детям»»

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Краткое наименование муниципального проекта | «Реализация Федерального проекта «Все лучшее детям»» | Срок начала и окончания проекта | с 01.01.2025 по 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципального проекта | Петрова Я.Д. – вице-мэр Углегорского муниципального округа Сахалинской области |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | Колесникова С.Э. – исполняющий обязанности начальника Управления образования Углегорского муниципального округа Сахалинской области |  |  |
| Связь с муниципальными программами муниципального образования Углегорский муниципальный округ Сахалинской области | Муниципальная программа «Развитие образования в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области» |  |  |
| Целевые группы | Воспитанники, обучающиеся, сотрудники образовательных организаций |  |  |

Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  | план | план | план | план | план | план |  |
| 1 | Количество общеобразовательных организаций, в которых выполнены мероприятия по модернизации школьных систем образования |  | Единица | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Управление образования Углегорского муниципального округа Сахалинской области |
| 2 | Количество общеобразовательных организаций, в которых выполнены мероприятия по оснащению предметных кабинетов средствами обучения и воспитания |  | Единица | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление образования Углегорского муниципального округа Сахалинской области |

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Задача 1: Приведение в соответствие современным требованиям к обучению, комфортным и безопасным условиям обучения и воспитания детей муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по модернизации школьных систем образования» | Оказание услуг (выполнение работ) | Выполнение работ по капитальному ремонту зданий с учетом современных строительных, пожарных, санитарно-эпидемиологических нормативов, правил и требований. Проведение работ по капитальному ремонту будет осуществляться относительно нуждающихся в нем помещений и площадей, включая ремонты санитарных узлов, пищеблоков, подвальных помещений и коммуникаций | Единица | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по оснащению предметных кабинетов средствами обучения и воспитания» | Оказание услуг (выполнение работ) | Осуществление работ по оснащению общеобразовательных организаций недостающими или нуждающимися в замене средствами обучения и воспитания в соответствии с перечнем средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения и необходимых при оснащении общеобразовательных организаций. | Единица | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Описательная часть характеристики мероприятия (результата): обновлены здания (отдельные помещения) муниципальных общеобразовательных организаций, учреждения оснащены оборудованием, мебелью и инвентарем в соответствии с Перечнем средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения и необходимых при оснащении общеобразовательных организаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

| Наименование комплекса процессных мероприятий/наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Муниципальный проект «Реализация Федерального проекта «Все лучшее детям»» | 202628,8 | 52409,7 | 14239,7 | 135979,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 196552,2 | 50839,7 | 13812,5 | 131900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 6076,6 | 1570,0 | 427,2 | 4079,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 1 «Выполнены мероприятия по модернизации школьных систем образования» | 202510,2 | 52291,1 | 14239,7 | 135979,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 196434,8 | 50722,3 | 13812,5 | 131900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 6075,4 | 1568,8 | 427,2 | 4079,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 2 «Выполнены мероприятия по оснащению предметных кабинетов средствами обучения и воспитания» | 118,6 | 118,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 66,9 | 66,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 50,5 | 50,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Раздел. 5 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

| Задача/мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 в рамках реализации ФП «Все лучшее детям»: Приведение в соответствие современным требованиям к обучению, комфортным и безопасным условиям обучения и воспитания детей муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  |
| Мероприятие № 1.1 «Выполнены мероприятия по модернизации школьных систем образования» |  |  |  |
| Мероприятие (результат): «Выполнены мероприятия по модернизации школьных систем образования» | 01.01.2025 – 31.12.2025 | Заказчик, Управление образования Углегорского муниципального округа Сахалинской области |  |
| Контрольная точка (К1): заключено соглашение с министерством образования Сахалинской области о предоставлении субсидии | 15.02.2025 | Управление образования Углегорского муниципального округа Сахалинской области | Соглашение о предоставлении субсидии |
| Контрольная точка (К2): подана заявка на предоставление субсидии из областного бюджета в целях обеспечения реализации результата в 2026 году | 01.07.2025 | Управление образования Углегорского муниципального округа Сахалинской области | Информационная справка |
| Контрольная точка (К3): получены денежные средства в целях достижения результата в 2026 году | 29.12.2025 | Управление образования Углегорского муниципального округа Сахалинской области | Информационная справка |
| Мероприятие № 1.2 «Выполнены мероприятия по оснащению предметных кабинетов средствами обучения и воспитания» |  |  |  |
| Мероприятие (результат): «Выполнены мероприятия по оснащению предметных кабинетов средствами обучения и воспитания» | 01.01.2025 – 31.12.2025 | Заказчик, Управление образования Углегорского муниципального округа Сахалинской области |  |
| Контрольная точка (К1): заключено соглашение с министерством образования Сахалинской области о предоставлении субсидии | 15.02.2025 | Управление образования Углегорского муниципального округа Сахалинской области | Соглашение о предоставлении субсидии |
| Контрольная точка (К2): подана заявка на предоставление субсидии из областного бюджета в целях обеспечения реализации результата в 2026 году | 01.07.2025 | Управление образования Углегорского муниципального округа Сахалинской области | Информационная справка |
| Контрольная точка (К3): получены денежные средства в целях достижения результата в 2026 году | 29.12.2025 | Управление образования Углегорского муниципального округа Сахалинской области | Информационная справка |

Куратор проекта - вице-мэр администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области, отвечающий за обеспечение муниципального проекта ресурсами, осуществляющий контроль реализации проекта по срокам, результатам и ресурсам, а также разрешающий вопросы, выходящие за рамки полномочий руководителя муниципального проекта, а также представляющий интересы муниципального образования Углегорский муниципальный округ Сахалинской области в отношениях со всеми участниками проекта.

Руководитель муниципального проекта - руководитель структурного подразделения администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области, подведомственной организации, на которого по решению Совета по управлению проектами возлагается ответственность за реализацию муниципального проекта и достижение целей, показателей и результатов, выполнение задач, указанных в паспорте муниципального проекта.