Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие образования в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области», утвержденной постановлением администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Реализация Федерального проекта «Педагоги и наставники»»

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Краткое наименование муниципального проекта | «Реализация Федерального проекта «Педагоги и наставники»» | Срок начала и окончания проекта | с 01.01.2025 по 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципального проекта | Петрова Я.Д. – вице-мэр Углегорского муниципального округа Сахалинской области |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | Колесникова С.Э. – исполняющий обязанности начальника Управления образования Углегорского муниципального округа Сахалинской области |  |  |
| Связь с муниципальными программами муниципального образования Углегорский муниципального округа Сахалинской области | Муниципальная программа «Развитие образования в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области» |  |  |
| Целевые группы | Образовательные организации Углегорского муниципального округа Сахалинской области |  |  |

Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  | план | план | план | план | план | план |  |
| 1 | Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций |  | Единица | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | Управление образования Углегорского муниципального округа Сахалинской области |
| 2 | Количество общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций |  | Единица | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | Управление образования Углегорского муниципального округа Сахалинской области |
| 2.3 | Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечены ежемесячные выплаты вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций |  | Единица | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Управление образования Углегорского муниципального округа Сахалинской области |

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Задача 1: Обеспечение условий эффективного функционирования системы воспитания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях, создания единого воспитательного пространства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций» | Выплаты физическим лицам | Предоставление выплат советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций (постановление Правительства Российской Федерации от 30.05.2024 № 717 «Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, бюджетам г. Байконура и федеральной территории «Сириус» на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций») | Единица | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций» | Выплаты физическим лицам | Выплата заработной платы советникам директора по воспитанию взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций (Постановление Правительства Сахалинской области от 14.12.2022 № 581 «Об утверждении Правил предоставления и Методики распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Сахалинской области бюджетам муниципальных образований Сахалинской области на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Сахалинской области») | Единица | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Обеспечены ежемесячные выплаты вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций» | Выплаты физическим лицам | Предоставление выплат работникам образовательных учреждений, имеющим государственные награды Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 30.12.2005 N 850 (ред. от 26.04.2024) «О ежемесячном денежном вознаграждении педагогическим работникам федеральных государственных образовательных организаций, выполняющих функции классного руководителя (куратора)») | Единица | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  |  |
| 1.4 | Описательная часть характеристики мероприятия (результата): Обеспечение развития системы поддержки и стимулирования советников директора по воспитанию взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций и классных руководителей способствует повышению численности детей и молодежи, вовлеченной в мероприятия патриотической направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

| Наименование комплекса процессных мероприятий/наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Муниципальный проект «Реализация Федерального проекта «Педагоги и наставники»» | 117775,0 | 39348,9 | 39199,4 | 39226,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 117775,0 | 39348,9 | 39199,4 | 39226,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 1 «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций» | 1746,9 | 582,3 | 582,3 | 582,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 1746,9 | 582,3 | 582,3 | 582,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 2 «Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций» | 4664,1 | 1616,6 | 1510,1 | 1537,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 4664,1 | 1616,6 | 1510,1 | 1537,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 3 «Обеспечены ежемесячные выплаты вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций» | 111364,0 | 37150,0 | 37107,0 | 37107,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 111364,0 | 37150,0 | 37107,0 | 37107,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Раздел. 5 ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

| Задача/мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача 1: Обеспечение условий эффективного функционирования системы воспитания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях, создания единого воспитательного пространства |  |  |  |
| Мероприятие № 1 «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций» |  |  |  |
| Контрольная точка (К1): выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций | Ежемесячно | Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия» Углегорского муниципального округа | Платежное поручение |
| Мероприятие № 2 «Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций» |  |  |  |
| Контрольная точка (К1): выплаты заработной платы советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций | Ежемесячно | Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия» Углегорского муниципального округа | Платежное поручение |
| Мероприятие № 3 «Обеспечены ежемесячные выплаты вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций» |  |  |  |
| Контрольная точка (К1): ежемесячные выплаты вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | Ежемесячно | Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия» Углегорского муниципального округа | Платежное поручение |

Куратор проекта - вице-мэр администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области, отвечающий за обеспечение муниципального проекта ресурсами, осуществляющий контроль реализации проекта по срокам, результатам и ресурсам, а также разрешающий вопросы, выходящие за рамки полномочий руководителя муниципального проекта, а также представляющий интересы муниципального образования Углегорский муниципальный округ Сахалинской области в отношениях со всеми участниками проекта.

Руководитель муниципального проекта - руководитель структурного подразделения администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области, подведомственной организации, на которого по решению Совета по управлению проектами возлагается ответственность за реализацию муниципального проекта и достижение целей, показателей и результатов, выполнение задач, указанных в паспорте муниципального проекта.