Приложение № 9 к муниципальной программе «Развитие образования в Углегорском муниципальном округе Сахалинской области», утвержденной постановлением администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Создание условий для реализации программ дополнительного образования»

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Управление образования Углегорского муниципального округа Сахалинской области |
| --- | --- |
| Участники | Отсутствуют |

Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  | план | план | план | план | план | план |  |
| 1 | Доля обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся |  | Проц. | 42,96 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | Управление образования Углегорского муниципального округа Сахалинской области |
| 2 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |  | Проц. | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | Управление образования Углегорского муниципального округа Сахалинской области |

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ) КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Задача 1. Развитие ресурсного обеспечения образовательных организаций, реализующих дополнительные образовательные программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие № 1 «Организация дополнительного образования» | Иные мероприятия | Обеспечение оплаты труда, создание условий для выявления и развития способностей и талантов у детей и молодежи, содержание учреждения, социальные выплаты работникам | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Мероприятие № 2 «Повышение доступности и качества дополнительного образования» | Иные мероприятия | Обеспечение проведения муниципальных мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и талантливой молодежи и обеспечено участие в областных мероприятиях | Единица | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3. | Мероприятие № 3 «Выявление и поддержка одаренной и талантливой молодежи» | Иные мероприятия | Обеспечение проведения муниципальных мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и талантливой молодежи и обеспечено участие в областных мероприятиях | Процент | 42,96 | 42,96 | 43,96 | 43,96 | 43,96 | 43,96 | 43,96 |

Раздел 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| Наименование комплекса процессных мероприятий/наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для реализации программ дополнительного образования» всего, в том числе: | 596377,0 | 67389,3 | 67107,6 | 76380,1 | 128500,0 | 128500,0 | 128500,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 596377,0 | 67389,3 | 67107,6 | 76380,1 | 128500,0 | 128500,0 | 128500,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 1 «Организация дополнительного образования» | 582995,0 | 64507,3 | 67107,6 | 76380,1 | 125000,0 | 125000,0 | 125000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 582995,0 | 64507,3 | 67107,6 | 76380,1 | 125000,0 | 125000,0 | 125000,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 2 «Повышение доступности и качества дополнительного образования» | 5882,0 | 1382,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 5882,0 | 1382,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 3 «Выявление и поддержка одаренной и талантливой молодежи» | 7500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 7500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Раздел. 5 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| Задача/мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. «Обеспечение условий для выявления и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся» |  |  |  |
| Мероприятие № 1 «Организация дополнительного образования» |  |  |  |
| Контрольная точка (К1): предоставлен отчет о фактических расходах в МОСО, ежемесячно | До 10 числа | Муниципальное казенное учреждений «Централизованная бухгалтерия» Углегорского муниципального округа | Отчет в министерство образования Сахалинской области |
| Контрольная точка (К2): перечислены денежные средства подведомственным учреждениям, ежемесячно | До 30 числа | Муниципальное казенное учреждений «Централизованная бухгалтерия» Углегорского муниципального округа | Платежное поручение |
| Мероприятие № 2 «Повышение доступности и качества дополнительного образования» |  |  |  |
| Контрольная точка (К1): предоставлен отчет о фактических расходах в МОСО, ежемесячно | До 10 числа | Муниципальное казенное учреждений «Централизованная бухгалтерия» Углегорского муниципального округа | Отчет в министерство образования Сахалинской области |
| Контрольная точка (К2): перечислены денежные средства подведомственным учреждениям, ежемесячно | До 30 числа | Муниципальное казенное учреждений «Централизованная бухгалтерия» Углегорского муниципального округа | Платежное поручение |
| Мероприятие № 3 «Выявление и поддержка одаренной и талантливой молодежи» |  |  |  |
| Контрольная точка (К1): План проведения мероприятий муниципального уровня | 30 декабря | Управление образования Углегорского муниципального округа Сахалинской области | Реквизиты распоряжений (постановлений) |
| Контрольная точка (К2): Заключение договоров на возмещение затрат за оказанные услуги при проведении мероприятий | 30 декабря | Управление образования Углегорского муниципального округа Сахалинской области | Реквизиты договоров |